## 평가 결과
정기 안전보건 평가 결과
현 장 명 |  |  |  | 점검 기간 |  |  | 점 검 자 |  |  |  | 주요 작업
제주 삼다수 스마트팩토리 건립공사 |  |  |  | 2026-06-10 ~ 06-11 |  |  | 현태완 부장, 최우람 과장 |  |  |  | 신규 생산동 내부 사토 정리 물탱크실, 공장동 콘크리트 타설 식당동 PIT 벽체 방수
공 사 금 액 |  |  |  | 공 사 기 간 |  |  | 현장소장 및 안전관리자
| 47316083290 |  | VAT포함 | 2025-12-08 ~ 2027-07-30 |  |  | 시 훈 소장, 김원기 안전차장
□ 점검 결과
구 분 |  |  |  | 안전보건 서류부문 |  | 안전보건 현장부문 |  |  | 가 감점 |  |  | 보정 계수
기준 |  | 100점 |  | 50점 |  | 50점
총점 |  | 84.2283 |  | 42.3943 |  | 41 |  |  | 0 |  |  | 1.01
안전보건 서류부문 |  | 현장 소장 (10점) |  | 9.4444 |  | 보정 계수 |  | 월 공정률 보정 |  | 1~5%(1) |  |  | 1
|  | 관리감독자 (20점) |  | 15.7647 |  |  |  | 주 위험공종 진행 |  | 거푸집&동바리(1.01) |  |  | 1.01
|  | 안전관리자 (20점) |  | 17.1852 |  |  |  | 안전보조원 운영 |  | 미운영(1.02) |  |  | 1.02
□ 가 감점
구 분 |  | 내 용 |  |  | 점 수 | 구 분 |  | 내 용 |  |  |  |  | 점 수
가 점 |  | 대외 시상(횟수당 1점) |  |  | 0 | 현장 소장 |  | 산업안전보건법상 안전보건 서류 검토 및 승인 外 |  |  |  |  | 94.4444
|  | 우수 현장 선정(직전년도 1회 1점) |  |  | 0 | 관리감독자 |  | 산업안전보건법상 안전보건 서류 작성관리 및 검토 外 |  |  |  |  | 78.8235
|  | 업무 협조(ISO 심사 등)(횟수당 1점) |  |  | 0 | 안전관리자 |  | 산업안전보건법 및 중처법상 안전보건 서류작성 및 관리 外 |  |  |  |  | 85.9259
감 점 |  | 업무상 사고 발생 (해당년도 건당 -2점) |  |  | 0
|  | 재발방지 대책 미 이행(건당 -1점) |  |  | 0
0

## 안전보건 서류부문
안전부문 서류부문 점검표
구 분 | 항 목 | 점 검 내 용 10점(5점) : 모두 충족, 5점(2점) : 1개 미충족, 0점 : 1개 초과 미충족 | 배점 | 평가 | 항목 점수 | 총 점 (평가 의견)
현장 소장 |  |  |  |  | 85 | 94.4444
현장소장 안전보건 활동평가 | 1. 안전보건 방침 및 목표 | 1) 전사 안전보건 방침 및 목표와 연계 2) 안전보건 목표가 정량적으로 설정 3) 안전보건 방침 및 목표 구성원 공유 4) 현장내(교육장, 조회장, 식당 등)안전보건 방침 및 목표 게시 | 0 | YES | 5
2
5
| 2. 연간/월간 안전보건 운영 계획 | 1) 연간 안전보건 운영계획 검토 및 승인 2) 월간 안전보건 운영계획 검토 및 승인 3) 연간/월간 안전보건 운영계획 이행관리 4) 일일 당직자 안전보건 이행준수 관리 | 0 | YES | 5
2
5
| 3. 안전보건 관리규정 | 1) 안전보건 관리규정 최신 제·개정 검토 및 승인(근로자 대표 참여포함) 2) 안전보건 관리규정 게시(사무실, 휴게시설 또는 안전교육장) 3) 현장 안전보건 조직 및 비상조직도 편성 검토 | 0 | YES | 5
2
5
| 4. 안전관계자 운영 | 1) 안전보건관리책임자, 안전관리자 선임 및 법적교육 승인 2) 당사 관리감독자 임명 및 역할 준수 검토 | 0 | YES | 5
2
5
| 5. 안전보건 예산 | 1) 산업안전보건관리비 법적요율 계상 및 승인 2) 산업안전보건관리비 사용계획 수립(세부내역 포함) 3) 산업안전보건관리비 월별 사용내역 검토 및 승인 4) 목적외 물품 사용 승인 | 0 | YES | 5 | 산업안전보건관리비 항목별 사용 내역 중 협력사 안전관리비 세부내역 기재 필요
5
10
| 6. 유해위험요인 관리 | 1) 최초/정기/수시 위험성평가 승인(위험등급 결정 포함) 2) 도급사업 합동점검 주관 및 결과 검토, 승인 3) 작업장 순회점검 2일에 1회 이상 실시 또는 결과 검토, 승인 4) 순회점검 후 개선사항에 대한 강평내용 전파 및 기재 지시 5) 유해위험요인 발굴사항에 대한 개선 지시 및 개선결과 검토, 승인 6) 현장소장 중심 주1회 안전점검 실시 | 0 | YES | 10
5
10
| 7. 작업허가제 | 1) PTW 와 일일 위험성평가의 연계 및 작업관리자 지정 검토, 승인 2) 고 위험작업(차량계 건설기계, 밀폐, 화기등)계획 검토 및 승인 | 0 | YES | 5
2
5
| 8. 안전보건 교육 | 1) 연간 안전보건 교육 운영계획 검토 및 승인 2) 관리자 정기안전교육 실시 검토 및 승인 3) 외국인력 신규/특별교육 실시 검토 4) 일일(수시)위험성평가에 대한 근로자 전파교육 진행 검토 5) 법적 선임인력 최초, 보수 교육 이수 검토 및 승인 | 0 | YES | 10
5
10
| 9. 비상사태 대응 | 1) 연간 비상사태 대응 계획 검토 및 승인 - 현장 발생가능 비상사태, 훈련 및 교육 일정 등 2) 비상사태 대응 시나리오, 훈련 실시 및 강평 진행 검토 및 승인 3) 도상 훈련시 전 직원 전파교육 실시 4) 비상사태(중대재해)대응절차 및 비상연락망 수립 등 검토 | 0 | YES | 10
5
10
| 10. 종사자 안전보건 의견 | 1) 종사자 안전보건 의견 청취 및 검토 2) 청취된 의견에 대한 조치지시 및 결과 검토 3) 종사자 의견청취 방법(노사 동수 또는 개별 건의함 등)적절성 검토 | 0 | YES | 5
2
5
| 11. 안전보건 회의 | 1) 노사협의체 노사 동수 구성 검토 2) 노사협의체 심의의결 및 협의사항 진행, 결과 승인 3) 근로자 대표 선출 검토 및 승인 | 0 | YES | 5
2
5
| 12. 협력업체 관리 | 1) 협력업체 안전보건 평가 승인 2) 협력업체 안전보건 평가결과 검토 및 승인(자체 패널티 진행 승인) - 60점 미만업체 안전보건 협조문등 발송 검토 | 0 | YES | 5
2
5
| 13. 공사안전보건대장 | 1) 50억 이상 공사에 대한 공사안전보건 대장 작성 검토 및 승인 2) 3개월 마다 공사안전보건대장 이행실적 검토 및 승인 | 0 | YES | 5
2
5
| 14. 작업중지권 | 1) 근로자 작업중지권 보장 및 현장 홍보, 게시 검토 2) 작업중지권 이력관리 검토 3) 작업중지권 사용 후 작업재개에 대한 절차 검토 및 승인 | 0 | YES | 5
2
5
관리감독자 |  |  |  |  | 67 | 78.8235
관리감독자 안전보건 활동평가 | 1. 유해위험요인 관리 (최초, 정기 위험성평가) | 1) 최초/정기 위험성평가 협력사 작성 및 내용 검토, 보완 - 공사 시작전 작성, 진행예정 작업에 대한 평가 (정기평가 : 1년마다) 2) 위험요인의 감소대책 적절성 검토(위험요인→알맞은 감소대책) 3) 근로자 대표 참여 관리 4) 고 위험작업 및 취약시기 작업에 대한 위험요인, 안전대책 포함 | 0 | YES | 10
5
10
| 2. 유해위험요인 관리 (수시 위험성평가) | 1) 수시 위험성평가 감소대책 적절성 검토(위험요인→알맞은 감소대책) 2) 예정 작업이 위험성평가에 반영되었는지 검토 3) 근로자 대표 참여 관리 4) 유해위험요인 발굴사항에 대한 개선 및 개선결과 공유 5) 고 위험작업 및 취약시기 작업내용 반영 및 안전대책 기재 6) 일일 당직자 안전점검 진행 및 점검결과 피드백 관리 | 0 | YES | 5 | 일일안전당직자 순회점검 실시 필요
5
10
| 3. 작업허가제 (Permit To Work) | 1) 위험성평가와 작업허가서간 작업사항 및 위험요인 연계 2) 위험요인에 대한 검토 및 안전대책 지도 3) 고 위험작업(화기, 밀폐)에 대한 작업허가 검토 4) 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 검토 5) 밀폐작업 입출 관리 및 농도측정 이력 검토 6) 일일 작업에 대한 근로자 교육 및 서명 관리 | 0 | YES | 5 | 밀폐공간 작업 프로그램 미수립
5
10
| 4. 작업허가제 (차량계 및 중량물작업 계획) | 1) 중장비 작업에 계획수립 및 법적 포함사항 기재 검토 - 추락,낙하,전도,협착 및 붕괴 예방대책 등 2) 중장비 필요서류 검토 및 안전검사 확인 등 3) 신호수 및 유도원 위치 지정, 지정서 검토 4) 인력기준 10kg 이상 중량물 및 중장비 1ton 이상 취급계획 검토 5) 중량물 양중작업시 줄걸이(샤클, 와이어 外)작업계획 수립 검토 | 0 | YES | 5 | 작업허가서 검토의견 작성 필요
5
10
| 5. 작업허가제 (연장/야간/휴일작업 인수인계) | 1) 연장/야간/휴일작업 사전 검토 및 승인 관리 2) 연장/야간/휴일작업과 수시위험성평가의 연계성 관리(안전대책 포함) | 0 | YES | 2 | 야간작업 인수인계서내 당직자 서명관리 누락
2
5
| 6. 작업허가제 (기타_시설물 및 비계설치해체 계획) | 1) 시설물 설치 및 해체계획 운영, 관리 2) 비계 설치 및 해체 계획서 작성, 법적 준수사항 검토 | 0 | YES | 5
2
5
| 7. 안전관계자 운영 | 1) 협력사 관리감독자 지정 검토, 관리 2) 신호수, 유도원, 화기 및 밀폐감시자 지정 검토, 관리 | 0 | YES | 5
2
5
| 8. 안전보건 교육 | 1) 신규, 특별, 정기안전교육 실시 및 법적 교육내용 준수 검토 2) 외국인력 신규/특별 교육전 투입적절성 검토(비자 및 각종 서류등) 3) 일일(수시)위험성평가에 대한 근로자 전파교육 진행 및 결과 검토 4) 관리감독자 법적 교육이수 적절성 검토(반기 8시간 이상) 5) 타워크레인 신호수 법적교육(8시상)이수 및 수료증 검토 6) 특수작업 및 위험물질(MSDS)취급작업자 교육진행 | 0 | YES | 10
5
10
| 9. 협력업체 관리 | 1) 협력업체 안전보건 평가 진행 2) 협력업체 안전보건 평가결과 검토 및 60점 미만업체 특별교육 실시 3) 안전보건 활동 미참여 협력업체 참여독려 및 필요시 직접 활동진행 | 0 | YES | 5
2
5
| 10. 비상사태 대응 | 1) 비상사태 대응 훈련 담당협력사 포함 참여 2) 밀폐작업 진행전 질식, 폭발등 비상사태 대응 교육, 훈련 진행 | 0 | YES | 5
2
5
| 11. 유해위험기계기구 | 1) 유해위험기계기구(공도구)반입 및 정기점검 관리 2) 양중박스 구조검토 및 허용중량 표시관리 | 0 | YES | 5
2
5
| 12. 작업중지권 | 1) 근로자 작업중지권 보장 및 관련절차 교육 2) 작업중지권 이력관리 3) 작업중지권 발동시 작업재개를 위한 조치 및 조치결과 승인요청 | 0 | YES | 5
2
5
안전관리자 |  |  |  |  | 116 | 85.9259
안전관리자 안전보건 활동평가 | 1. 안전보건 방침 및 목표 | 1) 전사 안전보건 방침 및 목표와 연계하여 현장 방침 및 목표 수립 2) 안전보건 목표를 정량적으로 설정(측정 가능하도록 설정 필요) 3) 안전보건 방침 및 목표 전 구성원(협력사 포함)공유 4) 현장내(교육장, 조회장, 식당 등)안전보건 방침 및 목표 게시 | 0 | YES | 10
5
10
| 2. 연간/월간 안전보건 운영 계획 | 1) 연간 안전보건 운영계획 수립 및 승인 관리 2) 월간 안전보건 운영계획 수립 및 및 승인 관리 3) 연간/월간 안전보건 운영계획 이행측정 관리 4) 일일 당직자 안전점검 및 연장/야간/휴일작업 인수인계 관리 | 0 | YES | 5
2
5
| 3. 안전보건 관리규정 | 1) 전사 안전보건 관리규정 제·개정 및 승인관리 (근로자 대표 참여포함) 2) 현장 안전보건 관리규정 게시 (사무실, 휴게시설 또는 안전교육장) 3) 현장 안전보건 조직 및 비상조직도 편성 | 0 | YES | 5 | 현장 안전보건관리규정 근로자대표 서명 누락
5
10
| 4. 안전관계자 운영 | 1) 안전보건관리책임자, 안전관리자 선임 및 법적교육 이수관리 2) 당사 및 협력사 관리감독자 임명, 역할 준수 검토 3) 신호수, 유도원, 감시자 지정 관리 | 0 | YES | 5 | 안전보건관리책임자 선임계 작성 미흡(산업안전보건법 15조 직무내용 미반영)
5
10
| 5. 안전보건 예산 (계획 수립) | 1) 산업안전보건관리비 법적요율 계상 및 승인관리 2) 산업안전보건관리비 사용계획(세부계획)수립 및 승인관리 | 0 | YES | 10
5
10
| 6. 안전보건 예산 (내역 작성) | 1) 산업안전보건관리비 월별 사용내역 작성 및 승인관리 2) 안전관계자(감시단, 용역등 1,2번 항목)출력 및 안전근무 일지 검토 3) 월 구입 신청 및 세금계산서, 최종거래명세서 일치 검토 4) 시설물 및 용품 구입 사진과 기성내역, 거래명세서 일치 검토 | 0 | YES | 10
5
10
| 7. 안전보건 예산 (기타_주요항목 법규준수) | 1) 시설물 및 안전용품 입출관리, 보호구 지급대장 일치여부 검토 2) 당사 및 협력사 안전관리비 항목별 기재 오류 검토 3) 9번 항목 사용시 법규준수 여부 - 9번 항목 사용시 위험성평가 안전대책 수립 → 노사협의 심의의결 | 0 | YES | 2 | 산업안전보건관리비 9번 항목(위험성평가 등)사용시 위험성평가 반영필요
2
5
| 8. 유해위험요인 관리 (위험성평가) | 1) 최초 위험성평가 내용 검토 및 승인 관리 2) 정기 위험성평가 1년 마다 잔여작업에 대한 평가 및 승인 관리 3) 수시 위험성평가 위험사항 및 안전대책 적절성 검토 및 승인 관리 4) 위험성평가 근로자 참여 및 의견 반영 5) 위험성평가에 대한 근로자 전파교육 및 이행준수 검토 | 0 | YES | 10
5
10
| 9. 유해위험요인 관리 (안전점검) | 1) 도급사업 합동점검 계획수립 및 점검결과 승인 관리 2) 도급사업 합동점검 2개월 이내마다 1회 실시 3) 작업장 순회점검 2일에 1회 이상 실시 및 결과 승인 관리 4) 유해위험요인 발굴사항에 대한 개선 지시 및 개선결과 관리 5) 일일 당직자 점검 및 순회점검 결과가 도급사업 합동점검 결과와 연계 6) 현장소장 중심 주1회 안전점검 실시결과 취합 및 관리 | 0 | YES | 10
5
10
| 10. 작업허가제 | 1) PTW 와 일일 위험성평가의 연계 및 적절한 안전대책 수립 검토 2) 차량계 건설기계 및 중량물 작업에 대한 계획수립 및 Rigging Plan 검토 3) 고 위험작업(밀폐, 화기등)에 PTW 작성 및 안전대책 검토, 승인 관리 4) 밀폐작업 투입 근로자 비상사태 대응 훈련 또는 교육 실시 관리 5) 시설물 해체복구, 비계설치해체 계획수립 및 작업허가 운영 여부 | 0 | YES | 5
2
5
| 11. 안전보건 교육 | 1) 연간 안전보건 교육 운영계획 수립 및 승인 관리 2) 신규/특별/정기교육에 대한 교육내용, 강사, 시간 등 검토 및 승인 관리 3) 외국인력에 대한 신규/특별교육 및 Visa등 자료 검토 - 외국인력 교육강사, 교육방식 등 실질적 교육여부 확인 4) 일일(수시)위험성평가에 대한 근로자 전파교육 실시 확인 5) 법적 선임인력 최초, 보수 교육 이수 관리 6) 기타 3개월 이상 상용근로자 특별교육 16시간 이수 관리(최초 4시간) | 0 | YES | 10
5
10
| 12. 비상사태 대응 | 1) 연간 비상사태 대응 계획 수립 및 승인 관리 - 현장 발생가능 비상사태, 훈련 및 교육 일정 등 2) 비상사태별 대응 시나리오, 훈련 실시 및 강평 등 결과보고서 승인 관리 3) 도상 훈련시 전 직원 전파교육 및 승인 관리 4) 비상사태(중대재해)대응절차 및 비상연락망 수립 | 0 | N/A
5
N/A
| 13. 종사자 안전보건 의견 | 1) 종사자 안전보건 의견 청취 2) 청취된 의견에 대한 조치지시 및 결과 보고 - 노사협의체, 안전보건협의체 진행시 전회 의견에 대한 피드백관리 3) 적절한 종사자 의견청취 방법(노사 동수 또는 개별 건의함 등)운영 | 0 | YES | 5
2
5
| 14. 안전보건 회의 | 1) 노사협의체 노사 동수 구성 2) 노사협의체 심의의결(찬성/반대)및 협의사항 공유, 승인 관리 3) 근로자 대표 선출 및 선출근거 확보(과반수 의결 등) - 근로자 대표가 명예산업감독관 추천시, 위촉 및 위촉 근거 확보 4) 안전보건협의체 회의시 협의사항, 위험성평가 등급결정 진행 | 0 | YES | 2 | 노사협의체회의 심의.의결사항/ 안전보건 협의 사항 내용 불일치
2
5
| 15. 협력업체 관리 | 1) 월 1회 자체 협력사 안전보건 평가 진행 2) 반기 1회 협력사 안전보건 평가 및 현장소장 승인, 평가결과 본사 공유 3) 협력업체 안전보건 평가결과에 따른 자체 패널티 진행 - 60점 미만업체 안전보건 협조문등 발송, 특별교육 진행 관리 등 | 0 | YES | 5
2
5
| 16. 공사안전보건대장 | 1) 50억 이상 공사에 대한 공사안전보건 대장 작성 및 승인 관리 2) 설계안전보건대장의 유해위험 안전대책에 대한 시공사분 이행 관리 3) 공사안전보건대장의 내용변경에 따른 개정 진행 및 승인 관리 4) 3개월 마다 공사안전보건대장 이행실적 점검 및 승인 관리 | 0 | YES | 5
2
5
| 17. 작업중지권 | 1) 근로자 작업중지권 및 진행절차 수립, 승인 관리(안전보건관리규정) 2) 작업중지권 관련 내용 구성원 교육 및 현장내 홍보(현수막, 베너 등) 3) 작업중지권 이력관리 4) 작업중지권 사용시 작업재개를 위한 노사 합동점검 구성, 작업재개 승인 관리 | 0 | YES | 5
2
5
| 18. 보건 관리 (건강 검진) | 1) 특수작업 대상자 작업투입전 배치전 건강검진 실시 관리 2) 유소견자에 관리 리스트 작성 및 적절한 작업배치, 주기적 체크 진행 3) 1년 이상 근로자 일반 건강검진 실시 및 유소견자 추적관리 4) 특수건강검진 대상자 주기별 건강검진 및 유소견자 추적관리 5) 신규 투입 인력에 대한 혈압 및 근골격계등 사전 건강관리 | 0 | YES | 2 | 유소견자 관리 리스트 작성
2
5
| 19. 보건 관리 (작업환경 측정) | 1) 현장개설 및 착공 후 30일 이내 작업환경 측정 실시 2) 최초 실시 후 6개월 마다(반기 1회)작업환경 측정 실시 | 0 | YES | 5
2
5
| 20. 보건 관리 (MSDS물질 취급) | 1) 유해물질별 MSDS 자료 관리 2) 유해물질별 보관장소 및 취급량 List 관리 | 0 | YES | 5
2
5
| 21. 안전 사고 | 1) 안전사고 발생 보고체계 및 비상연락망 수립 2) 안전사고 재발방지 대책 수립 및 현장 이행 준수 3) 3일 이상 요양을 요하는 안전사고 산업재해조사표 제출 및 보관 | 0 | N/A
5
N/A

## 안전보건 현장부문
안전보건 현장부문 점검표
항 목 |  | 양호 | 미흡 | 위험 | 발굴된 위험사항 | 비고
|  | 0 | 1 | 2
1. 작업장 관리 | ① 현장내 자재, 작업구역 설정 및 관리상태
| ② 안전통로 구획 및 관리상태 |  | 1 |  | 신규 생산동 가설계단 앞 이동통로 확보 필요 (적재된 철근자재 이동 要)
③ 작업계획서 게시(안전게시판운영)및 작업의 적절성
④ 작업별 개인보호구 착용 상태(안전모, 턱끈, 안전화, 각반, 벨트 보안면, 용접장갑, 방독/분진마스크, 좌상/충격방지 장갑 등)
⑤ 작업장 조도 확보 상태(법적 조도기준 外 육안확인)
⑥ 이동통로내 돌출부 및 충돌예방 조치 상태
⑦ 비계위, 작업발판위, 철골위, 버팀대위 등 불안전 자재(전도 및 낙하위험상태)적치 상태
⑧ 공사용 자재의 적재불량 및 미결속, 전도위험 방치
⑨ 작업 및 이동구간 상부 낙하물방지망 설치, 접근금지
| ⑩ 기타 불안전한 상태 및 행동 |  |  | 2 | 식당동 벽체 거푸집 설치 시 각재로 발판 사용
2. 개구부 | ① 단부 안전난간대 및 수평 개구부 덮개 설치 상태
| ② 안전난간대 및 개구부 덮개 고정, 실명제 표시 상태 |  | 1 |  | 신규 생산동 개구부 안전난간대 미설치
③ D/A 최하층 출입통제를 위한 구획관리 상태
④ 자재반입구간 낙하물 방지망 설치 및 관리
⑤ E/V 출입구 난간 및 수직보호망 설치, 고정
⑥ E/V PIT 내 층별 낙하물/추락 방지망, 방지틀 설치상태
⑦ 세대 및 계단실 수직망의 적기설치 및 설치관리상태
⑧ 기타 불안전한 상태 및 행동
3. 슬라브 및 계단 | ① 안전난간대/토보드/수직방망/안전표지 설치 상태
② 안전대걸이시설 및 거치 상태
| ③ 안전난간대 설치 및 고정상태 |  |  | 2 | 신규 생산동 계단 안전난간대 미설치 (계단 및 단부 난간)
④ 타설층 계단단부 안전난간대 설치 및 고정상태
⑤ 계단경사로 사다리 규격제품 사용여부 (유로폼사용금지등)
⑥ 기타 불안전한 상태 및 행동
4. 가설통로 | ① 통로내 안전난간대 및 토보드 설치, 고정 상태
② 수직망 설치 및 트렌치 구간 덮개 또는 구획 관리 상태
③ 가설계단 수직높이 3M이상시 계단참 설치 상태
④ 경사각 30도 이상 60도이내 가설계단 설치여부
⑤ 출입구 방호선반 및 측면 실족, 전도위험 상태
④ 경사각 30도 이내, 15도이상시 미끄럼방지조치 및 높이 3M 이상시 3M이내 마다 계단참 설치 상태
⑤ 굴착부 통로내 안전난간대 설치 및 고정 여부
⑥ 굴착부 폭목 또는 수직방망 설치 및 배수로 관리 상태
⑦ 기타 불안전한 상태 및 행동
5. 사다리 | ① 안전점검 승인 및 재료의 변형 여부
② A형 사다리의 적정 사용 상태(최상단 사용금지, 3.5m 이내 제한적 2인1조 작업, 아웃트리거 사용 및 필요시 상단부 고정)
③ 일자형 사다리 작업금지 및 승강용으로 사용여부, 아웃트리거 및 최상단부 고정상태
④ 승강용 사다리 여장길이 60CM 이상 확보 및 고정 상태
⑤ 기타 불안전한 상태 및 행동
6. 가설비계 | ① 기둥, 띠장, 장선, 벽이음, 외부 경사지지대 설치 간격 및 밑받침, 깔판, 가새 등 법적기준 준수 상태
② 작업발판의 재료, 견고성, 밀실 설치 및 고정 상태, 안전난간대 설치 및 토보드(낙하방지)설치
③ 수직통로의 가설계단 또는 승강사다리 설치의 적정성 여부, 최대적재 하중 표기 및 자재방치 여부
④ 작업발판 밀실 설치 및 개구부 표기, 접금금지 상태
⑤ 이동구간 클램프 볼트 및 돌출부등 충돌부위 보양 상태
⑥ 틀비계 2단 사용시 수평 및 아웃트리거 설치, 고정 상태
⑦ 말비계(우마) 다리고정, 발판끝단 발끝막이막 설치상태
⑧ 틀비계 높이 밑변 최소 길이 4배 이하로 설치(3단 설치시 별도 보강 필요)
⑨ 기타 불안전한 상태 및 행동
7. 갱폼 | ① 메인볼트(1번, 7번또는8번) 표식여부
② 인양작업시 통제구역 지정여부(접근금지 표식 설치) 인양 전담작업자, 감시단, 신호수 운영 상태
③ 갱폼 인양시 볼트선해체 여부(1번, 7번또는8번)
④ 인양전 최상단 작업발판내 자재적재 결속상태
⑤ 갱폼과 벽체간 낙하물 예방시설 설치,관리상태
⑥ 기타 불안전한 상태 및 행동
8. 특별관리(추락)
1) 흙막이 가시설 | ① 흙막이 상부 안전난간등의 추락예방 시설 설치 상태
② 가시설 철골 상부 안전대걸이시설 설치 및 거치 상태
③ 작업발판, 추락방망, 달대비계 설치 상태
④ 우각부 추락방지시설물 설치 및 용접 이상유무 상태
⑤ 띠장 연결부 해체시 바닥 수평상태 및 전도방지 조치 등
⑥ 띠장 설치해체시 유도로프 사용 및 신호관리 상태
⑦ 기타 불안전한 상태 및 행동
2) PC공사 | ① 안전난간대/안전표지 설치 상태
② 보, 슬라브 단부 안전대걸이시설 및 거치 상태
3) 철골공사 | ① 안전난간대/안전표지 설치 상태
② 철골거더 및 보 안전대걸이시설 사전설치 후 양중
③ 생명줄 끊김없이 설치 및 안전고리 2중 교차체결 등
④ 추락방망 설치 및 달대비계 재료, 견고성 여부
⑤ Table Lift 이용 승하강시 사전 안전고리 체결 여부
4) 지붕판넬 | ① 판넬 설치전 빔포스트 및 생명줄 설치
② 판넬 설치시 생명줄에 안전고리 체결
③ 단부구간 안전난간대 또는 생명줄 해체 금지
④ Table Lift 이용 승하강시 사전 안전고리 체결 여부
5) 외벽 로프 | ① 주로프 2점 이상 지지 및 시건장치 여부
② 하부 작업책임자 또는 통제원 배치 여부
③ 보조로프 사용(로립의 올바른 사용여부)
④ 작업자의 최초 작업대(젠다이)착지 시 안전고리 체결 여부
⑤ 주로프의 길이가 중간에 끊김없고, 지면쪽 고정 및 관리 여부
⑥ 작업도구 이탈방지끈 사용 및 기타 불안전한 상태, 행동
9. 특별관리(낙하) | ① 높이 10m 이내, 내민길이 2m 이상, 망의 재료, 각도 20-30도, 지지용 재료 안전 상태
② 망과 구조물 사이(코너부등 기타) 낙하물 방호상태
③ 주출입구, 램프, 리프트 탑승장 등의 낙하물 발생장소 방호선반 설치 여부
④ 방호선반의 내민길이, 방호구대 설치 상태
⑤ 와이어로프, 슬링벨트, 체인 관리상태 및 클립 체결 상태
⑥ 양중물 줄걸이 상태 및 인양함 4점 지지 규칙 준수 여부
⑦ 기타 불안전한 상태 및 행동
10. 양중기 (크레인, 리프트, 곤돌라, 승강기) | ① 후사경, 후진경보음, 협착방지봉 상태 및 기계적 상태(볼팅, 용접 상태, 와이어 마모 등)확인
② TC 방호울 설치, 출입문 시건장치 및 운전원 안전통로 등
③ 리프트 출입문 적정 설치 및 보조발판 설치 상태, 탑승구 자재적재 및 낙하위험(안전난간해체방치) 여부
④ 이동식크레인 아웃트리거 받침목, 지반상태, 인양함 사용, 인양자재, 인양로프 적정 여부
⑤ 곤도라 적재용량, 장비추락방지, 전원부 시건장치, 보조로프 운영상태
| ⑥ 기타 불안전한 상태 및 행동 |  | 1 |  | 식당동 크레인 장비 주변 구획설정 및 통제 미흡
11. 차량계 하역기계 | ① 지게차의 운행 상태(후사경등 각종 안전관련장치 포함) 자재 중심점 체크 및 결속, 지반상태 관리 등
② 페이로터(셔블,포크) 운행상태 (후사경등 각종 안전관련장치 및 과속 및 급회전상태)
③ 항타기 리더 보조로프 설치여부 및 롤립 비치여부 철판사용시 적정 간격유지,지반 유지 상태
④ 백호우 작업시 버켓 안전핀 체결 여부. (버킷에근로자태우기,퀵커플러 체결상태 확인행위 외)
⑤ 장비부착 접근방지조치 여부
⑥ 펌프카 아웃리거 받침목, 지반상태, 붐하부 출입통제
⑦ 고소작업대(렌탈) 안전장치 해제상태 작업여부 작업자 안전대사용 여부
⑧ 고소작업대(랜탈) 문개방후고정상태, 정지시키관리상태
⑨ 고소작업차(스카이,카고) , 작업계획서, 작업책임자지정, 보조로프 사용여부
12. 특별관리(붕괴)
1) 거푸집 동바리 | ① 검정품 사용, 전용철물, 수평연결재 사용 및 설치 상태
② 설치 간격, 수직도 유지 및 상하단 고정 상태
③ 안전통로, 조명 확보 및 정리정돈 상태
④ 거푸집 기대어 보관 및 밟고 작업
⑤ 기타 불안전한 상태 및 행동
2) 비계, 동바리 | ① 비계, 잭서포트, 동바리의 수평연결재, 가새 설치, 승강로, 발판 등
② 시스템동바리 수평재 및 고정핀, 쐐기 설치 상태
③ 동바리(시스템 포함)벽에 기대어 보관(미고정 상태)
| ④ 기타 불안전한 상태 및 행동 |  | 1 |  | 신규 생산동 내/외부 이동통로 설치 필요
3) 굴착, 절취, 성토 | ① 안정구배 확보, 사면보호 및 덮개 설치
② 굴착구간 난간설치 및 통제구역 설정
③ 굴착구간 토사 적치시 최초 50cm 이상 이격 적치
④ 배수로 관리 및 집수정 안전시설물 철치상태
⑤ 깊이 1.5m 이상 트렌치 굴착시 가시설 또는 법면준수 상태
⑥ 기타 불안전한 상태 및 행동
4) 흙막이 지보공 | ① 배면토사 충진 및 토사유출 방지 상태
② 유입수 방지조치 및 배수로 설치 상태
③ 용접 및 볼팅 상태, 토류판 연결 및 파손 상태
④ 기타 불안전한 상태 및 행동
13. 특별관리(감전)
1) 분전반 | ① 시건조치, 접지, 촉수방지판, 회로도 표지 상태
② 분전반 관리 정/부 상태
③ 낙하물 예방을 위한 방호선반 설치 및 분전반 고정 상태
④ 누전차단기 작동 및 콘센트 접지극 상태
⑤ 기타 불안전한 상태 및 행동
2)가설전기 | ① 가설전선 거치 여부
② 가설전선의 절연 및 접지극 손상 여부(플러그, 콘센트 포함)
③ 가설전선의 중간부분 분기등 사용여부
④ 벽부고정형 투광등을 이동식투광등 으로 사용여부
⑤ 가설전등(투광등) 보호망 유지여부
| ⑥ 기타 불안전한 상태 및 행동 |  | 1 |  | 식당동 테이블쏘 연결 작업선 피복 노출 (재연결 또는 절연테잎 사용 절연조치)
3) 전동공구류 | ① 콘센트/플러그의 접지 및 절연 상태
4) 용접기 | ① 자동전격방지기 부착 및 충전부 절연조치 상태
② 용접 어스선 및 어스, 집게 이상유무
③ 보안면,용접토시,용접앞치마등 보호구 착용 상태
④ 불티비산방지조치 및 소화기 비치 상태
⑤ 기타 불안전한 상태 및 행동
14. 화재 및 폭발 | ① 화기작업장 11m 이내 인화성, 가연성 물질 보관 여부
② 불티비산 방지조치(3~4면)실시 및 화재감시자 상주
③ 화기작업 하부 인화성, 가연성 물질 보관시 방염포 보양 상태 (스치로풀, 청탑지, 페인트, 신너 등)
④ 밀폐된 공간(3면)에서 화기작업 진행시 사전 가연성가스 체크
⑤ 당사 및 협력업체 컨테이너 월단위 화재예방점검 실시여부 (누전차단기, 화재감시창, 문어발식 콘센트, 미승인 전기제품 등)
⑥ 비상대피로 및 유도등 설치 상태
⑦ 위험물저장소 물질보관 및 MSDS, 소화기등 관리상태
⑧ 고압가스 용기 역화방지기 부착, 게이지 파손 상태, 전용운반구 사용, 전도방지 조치, 호스관리 상태
⑨ 화기작업 허가서 게시 및 승인된 작업장소 여부
15. 밀폐작업 | ① 밀폐공간 작업 프로그램 수립 및 게시
② 밀폐작업 허가서 게시 및 승인된 작업장소 여부 (특별교육, 비상상황 훈련 및 교육 여부)
③ 밀폐작업 주변 안전표지(밀폐작업 공간 등)게시
④ 밀폐작업 인원 입,출 관리 및 감시자 또는 관리자 상주
⑤ 산소 및 유해가스 측정기록 관리
⑥ 밀폐공간 작업자와 연락체계 수립 및 관리 상태
⑦ 작업 종료후 밀폐공간 출입폐쇄 관리 상태(관리자 정/부 지정)
⑧ 기타 불안전한 상태 및 행동
16. 기타 기계기구 | ① 철근 절단기, 절곡기, T/L Foot Switch 덮개 설치 상태
② 비상정지 스위치 설치 및 관리상태
③ Table Lift 과상승방지봉 60cm 이상 유지
④ 전기 및 소화기, 기타 공도구 월 점검 상태
⑤ 공도구 방호덮개 및 안전커버 부착 관리 상태
⑥ 기타 불안전한 상태 및 행동
소 계 |  | 50 | 5 | 4 | 41
Note on E3: 일반재해 발생가능하며, 즉 개선조치가 가능한 지적
Note on F3: 사고발생시 중대재해 및 중대Issue 사고 발생 가능한 지적사항

## Sheet3
점수
현 장 | 공 사 | 공 무 | 안 전 | 소 장 | 0 | 0
[5 empty] | 1 | -1.5
[5 empty] | 2 | -3
[5 empty] | 3 | -4.5
-6